## 工期に関する特記仕様書 (積み上げ)
※最新の特記仕様書を確認の上、使用すること。
【施工条件書の記載例】
特記仕様書の作成例(積み上げ方式)
工期に関する特記仕様書（森林土木）
１．当初工期の日数算出方法
積み上げ方式による工期設定
上記が「その他」の場合の具体的な設定方法
２．当初工期の設定において、制限となる事項の有無
上記が「制限あり」の場合、その具体的な理由
３．当初工期に見込んでいる各種日数
ⅰ）工期は、雨天・休日等○○日（雨休率０．８４）を見込み、設定している。
なお、休日等には、日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の
全ての土曜日を含んでいる。
工期には施工に必要な実働日数以外に以下の事項を見込んでいる。
| 総工期 | 〇日間
| ①準備期間 | 〇日間
| ②後片付け期間 | 〇日間
| ③雨休率※休日と天候等による作業不能日を見込むための係数 | 0.84
雨休率＝（休日数＋天候等による作業不能日）／実働日数
| ④雨休率以外の作業不能期間 | 〇日間
| ⑤施工パーティ（班）数 | 〇班
| ⑥備考（①～⑤以外で特別に工期に影響のある事項等） | 〇日間
天候等による作業不能日は以下を見込んでいる。
イ）1 日の降雨・降雪量が10mm 以上の日：35日/年
ロ）8 時から17 時までのWBGT 値が31 以上の時間を足し合わせた日数：8日/年
（小数第１位を四捨五入（整数止め）し、日数換算した日数）
過去5か年の気象庁（大田、川本、瑞穂観測所）及び環境省（大田、川本、瑞穂地点）のデータより年間の平均発生日数を算出
ⅱ）著しい悪天候や気象状況により「天候等による作業不可能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数
から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更
を協議することができる。
４．当初工期の確認
受注者は発注者が定めた当初工期日数について、適正な工期日数であるかを速やかに確認しなければならない。 なお、この結果は受発注者双方が共有するものとする。
５．当初算定工期及び施工中における工期の変更方法
島根県公共工事請負契約約款第２４条に基づく協議に関して、受注者は当初算定工期について、工事工程のクリティカルパス等を明確にした上で協議することが出来る。 なお、発注者は受注者が作成した工程が妥当であると判断でき、当初発注時の工期では工事完了が困難であると認められる場合には、「土木工事における適正な工期設定のガイドライン」に基づき、工期の変更に応じるなど適切な措置を講じなければならない。 また、施工中に生じた不測の事態のため、工期延期が必要となった場合についても、上記に準じて行うものとする。
６．受注者の工期検討及び受発注者の役割について
当初工期の変更が必要と判断した場合、または前工程で受注者の責によらない事象で工程遅延が発生する等により適正な工期を確保できなくなった場合は、受注者は速やかに発注者にその旨を報告し、元下間で協議・合意した結果を以て発注者と協議を行うものとする。発注者は協議があったときは、工期変更等の方針を明確にしなければならない。
Note on B8: 簡便式による工期設定の場合は、別シート
Note on B17: 制限ありとする例 例1：当該箇所は、*年*月*日に供用予定 例2：当該箇所は、*年*月中旬ごろから耕作に使用予定
Note on D32: あれば具体的に記載すること。 関係機関協議や地元調整等に要する期間を記載する。
Note on D33: 原則１班とするが、工事全体の施工の効率性や完成時期なども考慮の上、パーティ数を変更することもできる。
Note on D34: あれば具体的に記載すること。

## 工期に関する特記仕様書（簡便式）
※最新の特記仕様書を確認の上、使用すること。
【施工条件書の記載例】
特記仕様書の作成例(簡便式)
工期に関する特記仕様書（森林土木）
１．当初工期の日数算出方法
簡便式による工期算定
２．当初工期の設定において、制限となる事項の有無
上記が「制限あり」の場合、その具体的な理由
３．当初工期に見込んでいる各種日数
・工期は、日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の
全ての土曜日を含んでいる。
工期には施工に必要な実働日数以外に以下の事項を見込んでいる。
| 総工期 | 〇日間
| ①作業不能期間 | 〇日間
| ②備考 | 〇日間
４．当初工期の確認
受注者は発注者が定めた当初工期日数について、適正な工期日数であるかを速やかに確認しなければならない。 なお、当初工期については、簡便式による算定を行っていることから受注者の確認結果との乖離が認められた場合は、積み上げによる工期の再算定を行い、受発注者間で共有するものとする。この場合、簡便式と積み上げによる算定を比較し、工期が不足する場合は、工期の変更を行う。
５．当初算定工期及び施工中における工期の変更方法
島根県公共工事請負契約約款第２４条に基づく協議に関して、受注者は当初算定工期について、工事工程のクリティカルパス等を明確にした上で協議することが出来る。 なお、発注者は受注者が作成した工程が妥当であると判断でき、当初発注時の工期では工事完了が困難であると認められる場合には、「土木工事における適正な工期設定のガイドライン」に基づき、工期の変更に応じるなど適切な措置を講じなければならない。 また、施工中に生じた著しい悪天候や気象状況等、不測の事態により、工期延期が必要となった場合についても、上記に準じて行うものとする。
６．受注者の工期検討及び受発注者の役割について
当初工期の変更が必要と判断した場合、または前工程で受注者の責によらない事象で工程遅延が発生する等により適正な工期を確保できなくなった場合は、受注者は速やかに発注者にその旨を報告し、元下間で協議・合意した結果を以て発注者と協議を行うものとする。発注者は協議があったときは、工期変更等の方針を明確にしなければならない。
Note on B14: 制限ありとする例 例1：当該箇所は、*年*月*日に供用予定 例2：当該箇所は、*年*月中旬ごろから耕作に使用予定
Note on C24: あれば具体的に記載すること。 関係機関協議や地元調整等に要する期間を記載する。
Note on C25: あれば具体的に記載すること。 ①以外で特別に工期に影響のある事項等を記載する。

## (記載例)積み上げ方式
(記載例)工期に関する特記仕様書（土木（港湾・空港除く））
１．当初工期の日数算出方法
積み上げ方式による工期設定
上記が「その他」の場合の具体的な設定方法
２．当初工期の設定において、制限となる事項の有無
制限なし
上記が「制限あり」の場合、その具体的な理由
３．当初工期に見込んでいる各種日数
①工期は、雨天・休日等１０１日（雨休率０．８４）を見込み、設定している。
なお、休日等には、日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の
全ての土曜日を含んでいる。
工期には施工に必要な実働日数以外に以下の事項を見込んでいる。
| 総工期 | 281
| 内)準備期間 | 40日間
| 内)後片付け期間 | 20日間
| 雨休率※休日と天候等による作業不能日を見込むための係数 | 0.84
雨休率＝（休日数＋天候等による作業不能日）／実働日数
| その他 | 0日間
天候等による作業不能日は以下を見込んでいる。
イ）1 日の降雨・降雪量が10mm 以上の日：35日/年
ロ）8 時から17 時までのWBGT 値が31 以上の時間を足し合わせた日数：8日/年
（小数第１位を四捨五入（整数止め）し、日数換算した日数）
過去5 か年の気象庁（大田、川本、瑞穂観測所）及び環境省
（大田、川本、瑞穂地点）のデータより年間の平均発生日数を算出
②著しい悪天候や気象状況により「天候等による作業不可能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数
から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更
を協議することができる。
４．当初工期の確認
受注者は発注者が定めた当初工期日数について、適正な工期日数であるかを速やかに確認しなければならない。なお、この結果は受発注者双方が共有するものとする。
５．当初算定工期及び施工中における工期の変更方法
島根県公共工事請負契約約款第２４条に基づく協議に関して、受注者は当初算定工期について、工事工程のクリティカルパス等を明確にした上で協議することが出来る。 なお、発注者は受注者が作成した工程が妥当であると判断でき、当初発注時の工期では工事完了が困難であると認められる場合には、「土木工事における適正な工期設定のガイドライン」に基づき、工期の変更に応じるなど適切な措置を講じなければならない。 また、施工中に生じた不測の事態のため、工期延期が必要となった場合についても、上記に準じて行うものとする。
６．受注者の工期検討及び受発注者の役割について
当初工期の変更が必要と判断した場合、または前工程で受注者の責によらない事象で工程遅延が発生する等により適正な工期を確保できなくなった場合は、受注者は速やかに発注者にその旨を報告し、元下間で協議・合意した結果を以て発注者と協議を行うものとする。発注者は協議があったときは、工期変更等の方針を明確にしなければならない。
例)河川工事
・積上げによる工期日数が120日
・雨休日数=120日(施工に必要な実日数)*0.84(雨休率)=101日
⇒３．①の文中へ記載
・準備期間=40日間(積算基準書第Ⅰ編 第14章)
⇒３．①の表中へ記載
・後片付け期間=20日間(積算基準書第Ⅰ編 第14章)
⇒３．①の表中へ記載
・総工期=40日(準備期間)＋120日(施工に必要な実日数)＋101日(雨休日数)
＋0日(その他)＋20日(片付け期間)=281日(総工期)
⇒３．①の表中へ記載

## 使用しない
１．当初工期の日数算出方法
| 選択して下さい | 積み上げ方式による工期設定 | その他
２．当初工期の設定において、制限となる事項の有無
| 選択して下さい | 制限あり | 制限なし
【３．当初工期に見込んでいる各種日数の算出方法】
③不稼働日数=施工に必要な実日数×雨休率（α・・・０．８）※２
③の（ ）の日数（休日）＝純工期※２期間の土日、祝日、年末年始、夏期休暇の合計日数
※２ 建設工事積算基準第Ⅰ編総則第14章その他①工期、水替日数及び供用日数(pⅠ-14-①-1)を参照
30日未満＝「制限あり」
30日以上＝「制限なし」
延期できない期限
当初工期
30日未満＝「制限あり」
30日以上＝「制限なし」
【３．当初工期に見込んでいる各種日数の算出方法】
③不稼働日数=施工に必要な実日数×雨休率（α・・・０．８）※２
③の（ ）の日数（休日）＝純工期※２期間の土日、祝日、年末年始、夏期休暇の合計日数
※２ 建設工事積算基準第Ⅰ編総則第14章その他①工期、水替日数及び供用日数(pⅠ-14-①-1)を参照